МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВЕРХНЕПОТАПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МБОУ «ВЕРХНЕПОТАПОВСКАЯ СОШ»)

ПРИКАЗ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.03.2023 | х. Верхнепотапов | № 43 о/д |

Об утверждении плана мероприятий

по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО

На основании п.2 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО), п.2 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО), а также с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 15.02.2022 №АЗ-113/03), протокола совещания Минпросвещения России от 02.12.2022 №Д03-64/03пр, приказа МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района от 01.03.2023

№32 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО», с целью планового введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01 сентября 2023 года в МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» (далее-Организация)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в Организации в 2023 – 2024 учебном году (Приложение №1).

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Н.А.Морозовой:

2.1.Обеспечить размещение школьного плана по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и его на официальном сайте Организации в сети Интернет в срок **до 25.03.2023 года**.

2.2. Организовать прохождение тематических курсов повышения квалификации учителями-предметниками в срок **до 01.09.2023 года**.

2.3. Обеспечить актуализацию планов работы школьных методических объединений в части введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП).

2.4. Обеспечить проведение самодиагностики Организации по критериям готовности, предложенным в методических рекомендациях Минпросвещения России, в срок **до 01.04.2023 года**.

2.5.Обеспечить формирование системы мониторинга готовности педагогов к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России.

2.6.Организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФОС ООО на постоянной основе.

2.7. Актуализировать «чек-лист» по подготовке Организации к введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФООП (приложение №2 к приказу МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района от 01.03.2023 № 32).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.А.Анисимова

С приказом ознакомлена:

1. Морозова Н.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

(подпись)

Приложение

к приказу МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»

от 01.03.2023 №43

**План мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, обновленный ФГОС) в МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» в 2023-2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно-правовое и организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 1.1 | Подготовка приказов об организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | февраль-июнь 2023 | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | приказы МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» |
| 1.2. | Использование федерального учебного плана и региональных рекомендаций минобразования Ростовской области по составлению учебного плана образовательными организациями, реализующими основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, на 2023-2024 учебный год с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май-июнь 2023 | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | утверждение учебного плана на 2023-2024 учебный год |
| 1.3. | Рассмотрение на заседаниях ШМО вопросов реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение 2022-2023 годов | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | протоколы ШМО |
| 1.4. | Участие педагогов МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» в региональных и всероссийских мероприятиях по введению обновленных ФГОС | в течение 2022-2023 годов | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | своевременная корректировка действий управленческих команд |
| 1.5. | Проведение промежуточного контроля готовности к введению обновленных ФГОС | Март, июнь, август 2023 | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | проведен промежуточный контроль, актуализирован чек-лист готовности |
| 1.6. | Использование обязательных федеральных рабочих программ, размещенных на сайте Единое содержание общего образования (<https://edsoo.ru>). | в течение 2023-2024 учебного года | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | рабочие программы соответствуют требованиям |
| 1.7. | Использование примерных рабочих программ, размещенных на сайте Единое содержание общего образования, или разработанных самостоятельно в Конструкторе рабочих программ. | в течение 2023-2024 учебного года | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | рабочие программы соответствуют требованиям |
| 1. Организационно-информационная работа | | | | |
| 2.1. | Участие в совещаниях, проводимых минобразованием Ростовской области, по вопросам содержания образования, введения обновленных ФГОС, формирования и оценки функциональной грамотности | в течение 2022-2023 годов | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | определение способов ликвидации дефицитов |
| 2.2. | Размещение на официальном сайте информации о введении и реализации обновленных ФГОС | постоянно | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Организована информационно-просветительская работа |
| 2.3. | Участие в цикле вебинаров по вопросам содержания образования, в части развития функциональной грамотности обучающихся (<https://www.ripkro.ru/proekty-i-programmy/funktsionalnaya-gramotnost/seminary-vebinary/>) | По графику ИПКиПРО | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | своевременная корректировка действий управленческих команд |
| 1. Учебно-методическая работа | | | | |
| 3.1. | Обеспечение участия педагогических работников и управленческих кадров в курсах повышения квалификации по вопросам обновленных ФГОС | В течение 2022-2023 годов | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Повышение квалификации работников |
| 3.2. | Участие в совещаниях, круглых столах по вопросам содержания образования, реализации примерных рабочих программ в общеобразовательных организациях (<https://www.ripkro.ru/proekty-i-programmy/fgos/seminary-fgos/>) | В течение всего периода | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | определение способов ликвидации дефицитов |
| 3.3. | Участие в методических семинарах и вебинарах на сайте <https://edsoo.ru> | Еженедельно в течение года | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | совершенствование профессиональных компетенций |
| 1. Научно-методическое сопровождение образовательных организаций | | | | |
| 4.1. | Участие педагогических работников и руководящих кадров в вебинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | Январь-июнь 2023 по графику ИПК и ПРО | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | переход в эффективный режим функционирования |
| 4.2. | Участие в конкурсе профессионального мастерства «За успехи в воспитании» | март-апрель, октябрь-ноябрь 2023 | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Выявление лучших педагогических практик по реализации обновленных ФГОС |
| 4.3. | Участие в научно-практической конференции «Региональная система формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся: опыт, проблемы, перспективы» | Декабрь 2023 | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Повышение качества общего образования |
| 4.4. | Участие в научно-практической конференции «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» | Сентябрь 2023 | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Повышение качества образования |
| 4.5. | Участие в научно-практической конференции «Обновленный ФГОС НОО/ООО: апробация, внедрение, перспективы» | Июнь 2023 | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Повышение качества образования |
| 4.6. | Изучение эффективных педагогических практик по вопросам введения обновленных ФГОС | В течение учебного года | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Повышение качества образования |
| 4.7. | Использование методических рекомендаций ИПК и ПРО по вопросам реализации федеральных и примерных рабочих программ по предметным областям, разработки программы воспитания, ООП | Май-сентябрь 2023 | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Приведение нормативной документации в соответствие с обновленными ФГОС |
| 4.8. | Использование методических рекомендаций ИПК и ПРО по совершенствованию преподавания учебных предметов на основе анализа результатов ГИА-9 2023 | Август 2023 | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Выявление и поддержка талантливых педагогов и обучающихся |
| 5.Проведение совместных мероприятий для педагогов и обучающихся | | | | |
| 5.1 | Участие в творческом конкурсе видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в будущее» для обучающихся 6-11 классов | Октябрь-ноябрь 2023 | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Формирование профессиональных компетенций |
| 5.2. | Участие в ежегодной многопрофильной научно-практической конференции обучающихся «Ступени успеха» | Ноябрь 2023 | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Выявление и развитие творческих способностей и интереса к проектной, научной деятельности |
| 5.3. | Участие в Ярмарке образовательных проектов обучающихся средней школы | Октябрь-декабрь 2023 | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Выявление и развитие творческих способностей и интереса к проектной, научной деятельности |
| 1. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных ФГОС | | | | |
| 6.1. | Проведение самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленных ФГОС | Март-апрель 2023 | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Анализ результатов диагностики |
| 6.2. | Проведение диагностики обучающихся 5-9 классов по формированию функциональной грамотности на электронной платформе «Российская электронная школа» | В течение всего периода | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Анализ результатов диагностики |
| 6.3. | Проведение оценочных процедур по выявлению образовательных достижений обучающихся | в течение всего периода | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Оценка и анализ результатов |
| 7.Консультативно-методическая работа | | | | |
| 7.1. | Методическое консультирование педагогов по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов на основе федеральной и примерной рабочей программы по учебным предметам | В течение всего периода | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Проектирование образовательных траекторий педагогических работников |
| 7.2 | Консультирование педагогических работников по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. | В течение всего периода | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Организация работы с педагогами по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС и формирования и оценки функциональной грамотности |
| 8.Публикационная работа | | | | |
| 8.1. | Использование методических рекомендаций ИПКиПРО для педагогических работников и руководящих кадров образовательных организаций по достижению детализированных предметных результатов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС формированию функциональной грамотности школьников | Март-июнь 2023 | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Повышение качества образования |
| 8.2. | Использование методических рекомендаций ИПКиПРО по внедрению целевой программы наставничества до 2024 | 2023 год | МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» | Повышение качества образования |